## Информация по ИП
Форма 3.7. Водоотведение. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа Государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы (с корректировкой 2016 г., 2017 г.)
Дата утверждения инвестиционной программы | Приказ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543 "Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы"
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы | Приказ от 25 октября 2017 г. № 269 "О внесении изменения в инвестиционную программу государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы, утвержденную приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543"
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" с корректировками | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Цели инвестиционной программы | Обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения новых (реконструируемых) объектов капитального строительства (строительных площадок, земельных участков)
Обеспечение надежного (бесперебойного), качественного и доступного предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребностям муниципальных образований Ставропольского края, обслуживаемых ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
Обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Ставропольского края, в том числе путем привлечения инвестиций.
Наименование органов местного самоуправления, согласовавших инвестиционную программу | Администрация города Георгиевска Ставропольского края | 357820, г. Георгиевск, пл. Победы, 1, e-mail: adm_geo@mail.ru
| Администрация муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края | 357834, с. Краснокумское, ул. Кирова, 18, e-mail: admin_kras@mail.ru
| Администрация муниципального образования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края | 356880, г. Нефтекумск микрорайон 2, дом 14, e-mail: admneftekumsk@mail.ru
| Администрация муниципального образования станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского края | 357373, ст-ца Боргустанская, ул. Красная, 144, e-mail: adm@borgustanskaya.ru
| Администрация Винсадского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357361, с. Винсады, ул. Ленина, 29, e-mail: admvinsady@mail.ru
| Администрация Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357350, ст. Ессентуская, ул. Гагарина, д.101, e-mail: deputat-sel@mail.ru
| Администрация муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357375, пос. Нежинский, 56/1, e-mail: nejinsky1@yandex.ru
| Администрация Новоблагодарненского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357362, с. Новоблагодарное, ул. Ленина, 54, e-mail: admnov@inbox.ru
| Администрация муниципального образования Подкумского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357371, пос. Подкумок, ул. Ессентукская, 62, тe-mail: podkumokadm@mail.ru
| Администрация Пятигорского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357355, пос. Пятигорский, ул. Красноармейская, 2, e-mail: admopss@yandex.ru
| Администрация муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357390, ст-ца Суворовская, ул. Советская, 19, e-mail: admin-suvorovskaya@rambler.ru
| Администрация муниципального образования Тельмановского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357360, пос. Санамер, ул. Полевая, 20, e-mail: sanamer@list.ru
| Администрация муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357372, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25, e-mail: admin1straciy@mail.ru
| Администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края | 356240, г.Михайловск, ул.Ленина, 98, e-mail: mihailovsk@mihailovsk-city.ru
| Администрация города Ессентуки Ставропольского края | 357600, г. Есcентуки, ул. Вокзальная, д.3а, e-mail: adm-essentuki@yandex.ru
| Администрация города - курорта Железноводска Ставропольского края | 357400, г. Железноводск, ул. Калинина 2, e-mail: admzhv@mail.ru
| Администрация города - курорта Кисловодска Ставропольского края | 357700, город-курорт Кисловодск пр. Победы, 25, e-mail glava1@bk.ru
| Администрация города Пятигорска Ставропольского края | 357500, г.Пятигорск, ул.Ленина пл. д.2, e-mail: jkh_5gorsk@mail.ru
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2015-2019 г.г.

## Потребности
Сводная смета финансирования мероприятий - водоотведение
Наименование мероприятий | Плановый срок ввода в эксплуатацию | Всего, тыс.рублей (с НДС) | в том числе по периодам
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год
[5 empty] | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал
Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения | 31.12.2016 г. | 5904.295 |  | 5904.295 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2017 г. | 4399.756 |  |  | 4399.756 |  |  | 1539.914 | 2859.842 | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2018 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2019 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого: | 10304.051 | 0 | 5904.295 | 4399.756 | 0 | 0 | 1539.914 | 2859.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по реконструкции существующих сетей водоотведения | 31.12.2016 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2017 г. | 11130.41 |  |  | 11130.41 |  | 6488.418 | 4641.992 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2018 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2019 г. | 125313.237 |  |  | 0 |  |  |  |  | 47787.992 | 8473.573 | 10000 | 13463.15 | 15851.269 | 77525.245 | 24062.955 | 29556.39 | 15694.084 | 8211.816
| Итого: | 136443.647 | 0 | 0 | 11130.41 | 0 | 6488.418 | 4641.992 | 0 | 47787.992 | 8473.573 | 10000 | 13463.15 | 15851.269 | 77525.245 | 24062.955 | 29556.39 | 15694.084 | 8211.816
Мероприятия по модернизации (реконструкции) существующих объектов водоотведения | 31.12.2016 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2017 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2018 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2019 г. | 43917.027 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 43917.027 | 9742.147 | 12455.036 | 11000 | 10719.844
| Итого: | 43917.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43917.027 | 9742.147 | 12455.036 | 11000 | 10719.844
Мероприятия по осуществлению подключений объектов заявителей | 31.12.2016 г. | 254.502 |  | 91.187 | 0 |  |  |  |  | 163.315 |  |  | 163.315 |  | 0
| 31.12.2017 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2018 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2019 г. | 5.723 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.723 | 1 | 2.5 | 2.223
| Итого: | 260.225 | 0 | 91.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.315 | 0 | 0 | 163.315 | 0 | 5.723 | 1 | 2.5 | 2.223 | 0
Итого водоотведение за период 2015-2019 г.г. | 31.12.2016 г. | 6158.797 | 0 | 5995.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.315 | 0 | 0 | 163.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31.12.2017 г. | 15530.166 | 0 | 0 | 15530.166 | 0 | 6488.418 | 6181.906 | 2859.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31.12.2019 г. | 169235.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47787.992 | 8473.573 | 10000 | 13463.15 | 15851.269 | 121447.995 | 33806.102 | 42013.926 | 26696.307 | 18931.66
| Итого: | 190924.95 | 0 | 5995.482 | 15530.166 | 0 | 6488.418 | 6181.906 | 2859.842 | 47951.307 | 8473.573 | 10000 | 13626.465 | 15851.269 | 121447.995 | 33806.102 | 42013.926 | 26696.307 | 18931.66

## Источники
Источники финансирования мероприятий - водоотведение
Период | Планируемые источники финансирования | Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения | Мероприятия по реконструкции существующих сетей водоотведения | Мероприятия по модернизации (реконструкции) существующих объектов водоотведения | Мероприятия по осуществлению подключений объектов заявителей | Всего за период 2015-2019 г.г.
2015 год | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. |  |  |  |  | 0
| Плата за подключение в индивидуальном порядке |  |  |  |  | 0
| Амортизация |  |  |  |  | 0
| Прибыль |  |  |  |  | 0
2016 год | Всего, в том числе: | 5904.295 | 0 | 0 | 91.187 | 5995.482
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. |  |  |  |  | 0
| Плата за подключение в индивидуальном порядке | 5904.295 |  |  | 91.187 | 5995.482
| Амортизация |  |  |  |  | 0
| Прибыль |  |  |  |  | 0
2017 год | Всего, в том числе: | 4399.756 | 11130.41 | 0 | 0 | 15530.166
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. |  | 334.236 |  |  | 334.236
| Плата за подключение в индивидуальном порядке | 4399.756 |  |  |  | 4399.756
| Амортизация |  | 10796.174 |  |  | 10796.174
| Прибыль |  |  |  |  | 0
2018 год | Всего, в том числе: | 0 | 47787.992 | 0 | 163.315 | 47951.307
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. |  | 8319.819 |  |  | 8319.819
| Плата за подключение в индивидуальном порядке |  | 24932.933 |  | 163.315 | 25096.248
| Амортизация |  | 11430.66 |  |  | 11430.66
| Прибыль |  | 3104.58 |  |  | 3104.58
2019 год | Всего, в том числе: | 0 | 77525.245 | 43917.027 | 5.723 | 121447.995
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. |  |  | 4242.147 |  | 4242.147
| Плата за подключение в индивидуальном порядке |  | 48398.328 |  | 5.723 | 48404.051
| Амортизация |  | 7611.816 | 5933.866 |  | 13545.682
| Прибыль |  | 21515.101 | 33741.014 |  | 55256.115
Всего за 2015-2019 г.г. | Всего, в том числе: | 10304.051 | 136443.647 | 43917.027 | 260.225 | 190924.95
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 8654.055 | 4242.147 | 0 | 12896.202
| Плата за подключение в индивидуальном порядке | 10304.051 | 73331.261 | 0 | 260.225 | 83895.537
| Амортизация | 0 | 29838.65 | 5933.866 | 0 | 35772.516
| Прибыль | 0 | 24619.681 | 33741.014 | 0 | 58360.695

## По мероприятиям
ВОДООТВЕДЕНИЕ. График реализации мероприятий. Плановые сроки этапов выполнения и объем их финансирования.
Виды и перечень работ, входящих в этапы выполнения мероприятия:
1 этап: внесение уточнений в локальные сметные расчеты, подготовка заданий на проектирование, проведение закупки по услугам проектирования, подготовка ПСД, экспертиза ПСД
2 этап: определение способов выполнения работ, подготовка заданий на закупку материалов, закупка и доставка материалов
3 этап: выполнение СМР
4 этап: оформление необходимой документации, ввод объекта в эксплуатацию
№ мероприятия | Сокращенное наименование мероприятия | Этапы выполнения | Источник финансирования | Всего за период реализации ИП (с НДС 18%), тыс.руб., в том числе | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год
[5 empty] | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ввод в эксплуатацию - 2016 год
35 | Строительство канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250мм, протяженностью 820 м, в г.Железноводске от действующего междугороднего канализационного коллектора Железноводск-Минеральные Воды до земельного участка на котором размещается Объект № 1409 , с целью обеспечения возможности подключения Объекта № 1409 "Южное региональное пограничное управление ФСБ России, Региональная служба специального назначения г.Железноводск" в районе станции "Бештау" к централизованной системе водоотведения |  | Всего, в том числе: | 5904.295
Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г.
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 5904.295
Амортизация
Прибыль
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
46 | Мероприятия по осуществлению врезки канализационной сети объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс" (СОК) в г.Буденновске по смежеству с территорией парка имени 200-летия г.Буденновска (заявитель ООО "Ставролен") |  | Всего, в том числе: | 4.583
Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г.
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 4.583
Амортизация
Прибыль
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
47 | Мероприятия по подключению объекта "Главная насосная станция" (заявитель ЗАО "Лира") по адресу Предгорный район, в границах земель ООО "Агрофирма" "Пятигорье" на земельном участке с кадастровым № 26:29091002:208 |  | Всего, в том числе: | 86.604
Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г.
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 86.604
Амортизация
Прибыль
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
Всего за 2016 год, в том числе: |  |  |  | 5995.482
Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г.
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 5995.482
Амортизация
Прибыль
Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2017 год
36 | Проектирование и строительство канализационных сетей диаметром 315 мм из полиэтиленовых труб, протяженностью 845 м, в г.Кисловодске по ул.Катыхина от действующей сети канализации диаметром 200 мм, расположенной в районе жилого дома № 175 по ул.Катыхина до земельного участка, отведенного под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина |  | Всего, в том числе: | 4399.756 | 4399.756 | 0 | 0 | 1539.914 | 2859.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 4399.756 | 4399.756 |  |  | 1539.914 | 2859.842 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 1539.914 | 1539.914 |  |  | 1539.914 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 2859.842 | 2859.842 |  |  |  | 2859.842 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Реконструкция участка существующего сбросного канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 1000 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 1000 мм, протяженностью 42 м, в районе очистных сооружений канализации расположенных в с.Краснокумское Георгиевского района |  | Всего, в том числе: | 743.493 | 743.493 | 0 | 588.418 | 155.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 329.275 | 329.275 |  | 329.275 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 414.218 | 414.218 |  | 259.143 | 155.075 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 588.418 | 588.418 |  | 588.418 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 155.075 | 155.075 |  |  | 155.075 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | Реконструкция существующего участка междугороднего канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 400 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, протяженностью 1700 м, в г.Железноводске от восточной части (от озера "Конзавод" до пос.Змейка) |  | Всего, в том числе: | 10386.917 | 10386.917 | 0 | 5900 | 4486.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 4.961 | 4.961 |  | 4.961 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 10381.956 | 10381.956 |  | 5895.039 | 4486.917 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 5900 | 5900 |  | 5900 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 4486.917 | 4486.917 |  |  | 4486.917 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Всего на 2017 год, в том числе: |  |  |  | 15530.166 | 15530.166 | 0 | 6488.418 | 6181.906 | 2859.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 334.236 | 334.236 | 0 | 334.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 4399.756 | 4399.756 | 0 | 0 | 1539.914 | 2859.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Амортизация | 10796.174 | 10796.174 | 0 | 6154.182 | 4641.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 этап |  | 8028.332 | 8028.332 | 0 | 6488.418 | 1539.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 этап |  | 7501.834 | 7501.834 | 0 | 0 | 4641.992 | 2859.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2018 год
48 | Мероприятия в г.Железноводске, пос.Иноземцево, пос.Капельница, по осуществлению врезки канализационной сети объекта в существующую канализационную сеть (с обустройством дополнительной приемной камеры с участком канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 300мм, протяженностью 16 м), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в Железноводск, пос.Иноземцево, пос.Капельница Жилого комплекса "ПОЭМА-СИТИ" |  | Всего, в том числе: | 163.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.315 | 0 | 0 | 163.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 163.315 | 0 |  |  |  |  | 163.315 |  |  | 163.315 |  | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 57.16 | 0 |  |  |  |  | 57.16 |  |  | 57.16 |  | 0
|  | 3 этап |  | 106.155 | 0 |  |  |  |  | 106.155 |  |  | 106.155 |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Всего на 2018 год, в том числе: |  |  |  | 163.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.315 | 0 | 0 | 163.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 163.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.315 | 0 | 0 | 163.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 этап |  | 57.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.16 | 0 | 0 | 57.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 этап |  | 106.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.155 | 0 | 0 | 106.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2019 год
38 | Реконструкция двух существующих напорных канализационных коллекторов из стальных труб, уложенных параллельно друг другу, диаметром 250 мм и протяженностью 2270 м каждый (с общей протяженностью 4540 м), на полиэтиленовые трубы диаметром 300 мм, в г.Железноводске (от канализационной насосной станции до междугороднего коллектора в районе федеральной автодороги "Кавказ") |  | Всего, в том числе: | 20946.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.6 | 0 | 0 | 0 | 2094.6 | 18851.402 | 3886.983 | 8552.833 | 4733.762 | 1677.824
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 47.36 | 0 |  |  |  |  | 47.36 |  |  |  | 47.36 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 11105.665 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11105.665 | 3886.983 | 5552.833 | 1665.849
|  |  | Амортизация | 1677.824 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1677.824 |  |  |  | 1677.824
|  |  | Прибыль | 8115.153 | 0 |  |  |  |  | 2047.24 |  |  |  | 2047.24 | 6067.913 |  | 3000 | 3067.913
|  | 1 этап |  | 2094.6 | 0 |  |  |  |  | 2094.6 |  |  |  | 2094.6 | 0
|  | 2 этап |  | 6886.983 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6886.983 | 3886.983 | 3000
|  | 3 этап |  | 11964.419 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11964.419 |  | 5552.833 | 4733.762 | 1677.824
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических труб диаметром 400 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 1600 м, в г.Железноводске по ул.Кольцевая - кафе Янтарь - пер.Промышленный (от ул.Фурманова до № 1 пер.Промышленный) |  | Всего, в том числе: | 11537.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.745 | 0 | 0 | 1153.726 | 2438.019 | 7945.518 | 3482.885 | 2244.865 | 1200 | 1017.768
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 49.94 | 0 |  |  |  |  | 49.94 |  |  | 49.94 |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 6965.769 | 0 |  |  |  |  | 2438.019 |  |  |  | 2438.019 | 4527.75 | 3482.885 | 1044.865
|  |  | Амортизация | 4521.554 | 0 |  |  |  |  | 1103.786 |  |  | 1103.786 |  | 3417.768 |  | 1200 | 1200 | 1017.768
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 1153.726 | 0 |  |  |  |  | 1153.726 |  |  | 1153.726 |  | 0
|  | 2 этап |  | 7120.904 | 0 |  |  |  |  | 2438.019 |  |  |  | 2438.019 | 4682.885 | 3482.885 | 1200
|  | 3 этап |  | 3262.633 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3262.633 |  | 1044.865 | 1200 | 1017.768
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Реконструкция существующего участка междугороднего канализационного коллектора диаметром 500 мм из железобетонных труб на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 850 м, в г.Железноводске (от западной части г.Железноводска в районе х.Воронов) |  | Всего, в том числе: | 8094.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.251 | 0 | 0 | 809.424 | 779.827 | 6504.99 | 3899.134 | 1605.856 | 1000 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 76.233 | 0 |  |  |  |  | 76.233 |  |  | 76.233 |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 7798.267 | 0 |  |  |  |  | 1293.277 |  |  | 513.45 | 779.827 | 6504.99 | 3899.134 | 1605.856 | 1000
|  |  | Амортизация | 219.741 | 0 |  |  |  |  | 219.741 |  |  | 219.741 |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 809.424 | 0 |  |  |  |  | 809.424 |  |  | 809.424 |  | 0
|  | 2 этап |  | 6284.817 | 0 |  |  |  |  | 779.827 |  |  |  | 779.827 | 5504.99 | 3899.134 | 1605.856
|  | 3 этап |  | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Реконструкция участка существующей канализационной сети из железобетонных труб диаметром 800 мм на полиэтиленовые диаметром 800 мм, протяженностью 3500 м, в г.Кисловодске по пр.Победы от Дома связи по пр.Первомайский, 12 до МГК (междугороднего канализационного коллектора) |  | Всего, в том числе: | 60328.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28032.868 | 6032.868 | 7000 | 7500 | 7500 | 32295.816 | 9500 | 12447.188 | 7348.628 | 3000
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 5773.891 | 0 |  |  |  |  | 5773.891 | 5773.891 |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 38050.265 | 0 |  |  |  |  | 21201.637 |  | 6201.637 | 7500 | 7500 | 16848.628 | 7500 | 7000 | 2348.628
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 16504.528 | 0 |  |  |  |  | 1057.34 | 258.977 | 798.363 |  |  | 15447.188 | 2000 | 5447.188 | 5000 | 3000
|  | 1 этап |  | 6032.868 | 0 |  |  |  |  | 6032.868 | 6032.868 |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 29648.825 | 0 |  |  |  |  | 17201.637 |  | 6201.637 | 5500 | 5500 | 12447.188 | 2000 | 5447.188 | 5000
|  | 3 этап |  | 24646.991 | 0 |  |  |  |  | 4798.363 |  | 798.363 | 2000 | 2000 | 19848.628 | 7500 | 7000 | 2348.628 | 3000
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Реконструкция участка существующего напорного канализационного коллектора из стальных труб диаметром 500 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600 мм, протяженностью 2000 м, в г.Кисловодске от КНС "Римгорская" по ул.Римгорская вдоль русла реки Подкумок до камеры "ПК1" МГК (междугороднего канализационного коллектора) |  | Всего, в том числе: | 24407.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12479.528 | 2440.705 | 3000 | 4000 | 3038.823 | 11927.519 | 3293.953 | 4705.648 | 1411.694 | 2516.224
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 2372.395 | 0 |  |  |  |  | 2372.395 | 2372.395 |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 9411.295 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9411.295 | 3293.953 | 4705.648 | 1411.694
|  |  | Амортизация | 12623.357 | 0 |  |  |  |  | 10107.133 | 68.31 | 3000 | 4000 | 3038.823 | 2516.224 |  |  |  | 2516.224
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 2440.705 | 0 |  |  |  |  | 2440.705 | 2440.705 |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 11293.953 | 0 |  |  |  |  | 8000 |  | 3000 | 3000 | 2000 | 3293.953 | 3293.953
|  | 3 этап |  | 10672.389 | 0 |  |  |  |  | 2038.823 |  |  | 1000 | 1038.823 | 8633.566 |  | 4705.648 | 1411.694 | 2516.224
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Предпроектные и изыскательские работы по мероприятию: "Реконструкция очистных сооружений сточных вод г.Михайловска с увеличением их мощности и производительности с 12,5 тыс.м3 в сутки до 25 тыс.м3 в сутки (г.Михайловк, 2-е отделение) |  | Всего, в том числе: | 6313.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6313.095 | 1834.265 | 1500 | 1500 | 1478.83
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 1834.265 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1834.265 | 1834.265
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 4478.83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4478.83 |  | 1500 | 1500 | 1478.83
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 6313.095 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6313.095 | 1834.265 | 1500 | 1500 | 1478.83
|  | 2 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | Подготовительные работы по мероприятию: "Реконструкция очистных сооружений канализации региона КВМ с увеличением производительности с 170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных по адресу: Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, 2-й километр Георгиевского шоссе |  | Всего, в том числе: | 37603.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37603.932 | 7907.882 | 10955.036 | 9500 | 9241.014
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 2407.882 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2407.882 | 2407.882
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 1455.036 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1455.036 |  | 1455.036
|  |  | Прибыль | 33741.014 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33741.014 | 5500 | 9500 | 9500 | 9241.014
|  | 1 этап |  | 37603.932 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37603.932 | 7907.882 | 10955.036 | 9500 | 9241.014
|  | 2 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Мероприятия в г.Кисловодске, по осуществлению врезки канализационной сети объекта (1*225 мм) в действующий канализационный коллектор (Д-1000 мм) проходящий по пр. Победы г. Кисловодска, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов по пр. Победы, 43 в г. Кисловодске" |  | Всего, в том числе: | 5.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.723 | 1 | 2.5 | 2.223 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 5.723 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.723 | 1 | 2.5 | 2.223
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 2 этап |  | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
|  | 3 этап |  | 2.223 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.223 |  |  | 2.223
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Всего на 2019 год, в том числе: |  |  |  | 169235.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47787.992 | 8473.573 | 10000 | 13463.15 | 15851.269 | 121447.995 | 33806.102 | 42013.926 | 26696.307 | 18931.66
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 12561.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8319.819 | 8146.286 | 0 | 126.173 | 47.36 | 4242.147 | 4242.147 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 73336.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24932.933 | 0 | 6201.637 | 8013.45 | 10717.846 | 48404.051 | 22063.955 | 19911.702 | 6428.394 | 0
|  |  | Амортизация | 24976.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11430.66 | 68.31 | 3000 | 5323.527 | 3038.823 | 13545.682 | 0 | 4155.036 | 2700 | 6690.646
|  |  | Прибыль | 58360.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104.58 | 258.977 | 798.363 | 0 | 2047.24 | 55256.115 | 7500 | 17947.188 | 17567.913 | 12241.014
|  | 1 этап |  | 56449.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12531.323 | 8473.573 | 0 | 1963.15 | 2094.6 | 43918.027 | 9743.147 | 12455.036 | 11000 | 10719.844
|  | 2 этап |  | 61237.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28419.483 | 0 | 9201.637 | 8500 | 10717.846 | 32818.499 | 16562.955 | 11255.544 | 5000 | 0
|  | 3 этап |  | 51548.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.186 | 0 | 798.363 | 3000 | 3038.823 | 44711.469 | 7500 | 18303.346 | 10696.307 | 8211.816
|  | 4 этап |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего за период ИП, в том числе: |  |  |  | 190924.95 | 15530.166 | 0 | 6488.418 | 6181.906 | 2859.842 | 47951.307 | 8473.573 | 10000 | 13626.465 | 15851.269 | 121447.995 | 33806.102 | 42013.926 | 26696.307 | 18931.66
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 12896.202 | 334.236 | 0 | 334.236 | 0 | 0 | 8319.819 | 8146.286 | 0 | 126.173 | 47.36 | 4242.147 | 4242.147 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 83895.537 | 4399.756 | 0 | 0 | 1539.914 | 2859.842 | 25096.248 | 0 | 6201.637 | 8176.765 | 10717.846 | 48404.051 | 22063.955 | 19911.702 | 6428.394 | 0
|  |  | Амортизация | 35772.516 | 10796.174 | 0 | 6154.182 | 4641.992 | 0 | 11430.66 | 68.31 | 3000 | 5323.527 | 3038.823 | 13545.682 | 0 | 4155.036 | 2700 | 6690.646
|  |  | Прибыль | 58360.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104.58 | 258.977 | 798.363 | 0 | 2047.24 | 55256.115 | 7500 | 17947.188 | 17567.913 | 12241.014
|  | Выполнено |  | 5995.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 этап |  | 56449.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12531.323 | 8473.573 | 0 | 1963.15 | 2094.6 | 43918.027 | 9743.147 | 12455.036 | 11000 | 10719.844
|  | 2 этап |  | 69323.474 | 8028.332 | 0 | 6488.418 | 1539.914 | 0 | 28476.643 | 0 | 9201.637 | 8557.16 | 10717.846 | 32818.499 | 16562.955 | 11255.544 | 5000 | 0
|  | 3 этап |  | 59156.644 | 7501.834 | 0 | 0 | 4641.992 | 2859.842 | 6943.341 | 0 | 798.363 | 3106.155 | 3038.823 | 44711.469 | 7500 | 18303.346 | 10696.307 | 8211.816
|  | 4 этап |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Эффективность
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы - водоотведение
| Факт | Прогноз
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Плановые значения показателей очистки сточных вод
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (%) | 9% | 3.2% | 5.21% | 3.5% | 3.5%
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Фактические и прогнозные значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения: количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети (ед./км) | 8.65 | 8.8 | 8.78 | 8.75 | 8.75
Плановые значения показателей эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии на единицу объема реализации услуг водоотведения (кВт.ч/м3) | 0.83 | 0.892 | 0.891 | 0.89 | 0.89

## за 2016 год
Информация об использовании инвестиционных средств за 2016 год - водоотведение
№ мероприятия | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия с НДС, тыс.рублей | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию | Источники финансирования, всего | в том числе |  |  | Получено финансирование |  | Отклонения | Выполнение мероприятий
[5 empty] | Плата за подключение | Амортизация | Прибыль | Плата за подключение | Амортизация, прибыль
35 | Строительство канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250мм, протяженностью 820 м, в г. Железноводске от действующего междугороднего канализационного коллектора Железноводск-Минеральные Воды до земельного участка на котором размещается Объект № 1409 , с целью обеспечения возможности подключения Объекта № 1409 "Южное региональное пограничное управление ФСБ России, Региональная служба специального назначения г. Железноводск" в районе станции "Бештау" к централизованной системе водоотведения | 5904.295 | 31.12.2016 г. | 5904.295 | 5904.295 |  |  | 5904.295 |  | 0 | Постановление РТК СК № 30/4 от 30.04.2015 г. Заявитель ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по Карачаево-Черкесской Республике. Госконтракт о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения № ДПК-10-07 712 000/13 от 08.06.2015 г. Объект подключен 14.09.2016 г. Мероприятие выполнено.
46 | Мероприятия по осуществлению врезки канализационной сети объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс" (СОК) в г.Буденновске по смежеству с территорией парка имени 200-летия г. Буденновска (заявитель ООО "Ставролен") | 4.583 | 31.12.2016 г. | 4.583 | 4.583 |  |  | 4.583 |  | 0 | Постановление РТК СК № 39 от 29.09.2016 г. Заявитель ООО "Ставролен". Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения № ДПК -10-18/35-03/07 612 101/40 от 11.10.2016 г. Объект подключен 05.12.2016 г. Мероприятие выполнено.
47 | Мероприятия по подключению объекта "Главная насосная станция" (заявитель ЗАО "Лира") по адресу Предгорный район, в границах земель ООО "Агрофирма" "Пятигорье" на земельном участке с кадастровым № 26:29091002:208 | 86.604 | 31.12.2016 г. | 86.604 | 86.604 |  |  | 86.604 |  | 0 | Постановление РТК СК №с 34 от 15.09.2016 г. Заявитель ЗАО "Лира". Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения № ДПК-10-18/18/37-04/07 248 834/37 от 16.09.2016 г. Объект подключен 18.10.2016 г. Мероприятие выполнено.
48 | Мероприятия в г.Железноводске, пос.Иноземцево, пос.Капельница, по осуществлению врезки канализационной сети объекта в существующую канализационную сеть (с обустройством дополнительной приемной камеры с участком канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 300мм, протяженностью 16 м), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в Железноводск, пос.Иноземцево, пос.Капельница Жилого комплекса "ПОЭМА-СИТИ" |  | 31.12.2018 г. |  |  |  |  | 24.497 |  |  | Постановление РТК СК № 02/2 от 27.01.2016 г. Заявитель ООО "ПОЭМА-СИТИ". Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения ИДПК 10-18/34-03/07 712 000/09 от 08.02.2016 г. Подключение планируется в 2018 году. Заявитель, в соответствии с условиями договора внес первый платеж.
| Итого водоотведение: | 5995.482 |  | 5995.482 | 5995.482 | 0 | 0 | 6019.979 | 0 | 0

## Изменения
Внесение изменений в инвестиционную программу - водоотведение.
Изменения и корректировки в инвестиционной программе утверждены приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 25 октября 2017 г. № 269 "О внесении изменения в инвестиционную программу государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы, утвержденную приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543"
В наименование инвестиционной программы внесены изменены изменения, добавлены слова "(с корректировкой 2016 г., 2017 г.)" Наименование инвестиционной программмы: Инвестиционная программа государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы (с корректировкой 2016 г., 2017 г.)"
№ п/п | Номер мероприятия | Наименование мероприятия в утвержденной инвестиционной программе | Изменения
1 | 35 | Строительство канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250мм, протяженностью 820 м, в г.Железноводске от действующего междугороднего канализационного коллектора Железноводск-Минеральные Воды до земельного участка на котором размещается Объект № 1409 , с целью обеспечения возможности подключения Объекта № 1409 "Южное региональное пограничное управление ФСБ России, Региональная служба специального назначения г.Железноводск" в районе станции "Бештау" к централизованной системе водоотведения | Без изменений
2 | 36 | Проектирование и строительство канализационных сетей диаметром 315 мм из полиэтиленовых труб, протяженностью 845 м, в г.Кисловодске по ул.Катыхина от действующей сети канализации диаметром 200 мм, расположенной в районе жилого дома № 175 по ул.Катыхина до земельного участка, отведенного под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2018 года на 2017 год. Внесены корректировки по стоимости мероприятия, протяженности сети.
3 | 37 | Реконструкция участка существующего сбросного канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 1000 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 1000 мм, протяженностью 42 м, в районе очистных сооружений канализации расположенных в с.Краснокумское Георгиевского района | Внесены корректировки по стоимости мероприятия, а также по источникам финансирования.
4 | 38 | Реконструкция двух существующих напорных канализационных коллекторов из стальных труб, уложенных параллельно друг другу, диаметром 250 мм и протяженностью 2270 м каждый (с общей протяженностью 4540 м), на полиэтиленовые трубы диаметром 300 мм, в г.Железноводске (от канализационной насосной станции до междугороднего коллектора в районе федеральной автодороги "Кавказ") | Внесены корректировки по источникам финансирования.
5 | 39 | Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических труб диаметром 400 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 1600 м, в г.Железноводске по ул.Кольцевая - кафе Янтарь - пер.Промышленный (от ул.Фурманова до № 1 пер.Промышленный) | Внесены корректировки по источникам финансирования.
6 | 40 | Реконструкция существующего участка междугороднего канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 400 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, протяженностью 1700 м, в г.Железноводске от восточной части (от озера "Конзавод" до пос.Змейка) | Внесены корректировки по стоимости мероприятия, а также по источникам финансирования.
7 | 41 | Реконструкция существующего участка междугороднего канализационного коллектора диаметром 500 мм из железобетонных труб на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 850 м, в г.Железноводске (от западной части г.Железноводска в районе х.Воронов) | Внесены корректировки по источникам финансирования.
8 | 42 | Реконструкция участка существующей канализационной сети из железобетонных труб диаметром 800 мм на полиэтиленовые диаметром 800 мм, протяженностью 3500 м, в г.Кисловодске по пр.Победы от Дома связи по пр.Первомайский, 12 до МГК (междугороднего канализационного коллектора) | Внесены корректировки по источникам финансирования.
9 | 43 | Реконструкция участка существующего напорного канализационного коллектора из стальных труб диаметром 500 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600 мм, протяженностью 2000 м, в г.Кисловодске от КНС "Римгорская" по ул.Римгорская вдоль русла реки Подкумок до камеры "ПК1" МГК (междугороднего канализационного коллектора) | Внесены корректировки по источникам финансирования.
10 | 44 | Предпроектные и изыскательские работы по мероприятию: "Реконструкция очистных сооружений сточных вод г.Михайловска с увеличением их мощности и производительности с 12,5 тыс.м3 в сутки до 25 тыс.м3 в сутки (г.Михайловк, 2-е отделение) | Внесены корректировки по источникам финансирования.
11 | 45 | Подготовительные работы по мероприятию: "Реконструкция очистных сооружений канализации региона КВМ с увеличением производительности с 170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных по адресу: Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, 2-й километр Георгиевского шоссе, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в муниципальных образованиях региона КМВ: с.Винсады, ст.Ессентукская, п.Нежинский, с .Подкумок, п.Ясная Поляна Предгорного района, город-курорт Ессентуки, город-курорт Кисловодск, город-курорт Пятигорск, технологически связанных с реконструируемым объектом | Внесены корректировки по источникам финансирования.
12 | 46 | Мероприятия по осуществлению врезки канализационной сети объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс" (СОК) в г.Буденновске по смежеству с территорией парка имени 200-летия г.Буденновска (заявитель ООО "Ставролен") | Без изменений
13 | 47 | Мероприятия по подключению объекта "Главная насосная станция" (заявитель ЗАО "Лира") по адресу Предгорный район, в границах земель ООО "Агрофирма" "Пятигорье" на земельном участке с кадастровым № 26:29091002:208 | Без изменений
14 | 48 | Мероприятия в г.Железноводске, пос.Иноземцево, пос.Капельница, по осуществлению врезки канализационной сети объекта в существующую канализационную сеть (с обустройством дополнительной приемной камеры с участком канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 300мм, протяженностью 16 м), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в Железноводск, пос.Иноземцево, пос.Капельница Жилого комплекса "ПОЭМА-СИТИ" | Без изменений
15 | 51 | Мероприятия в г.Кисловодске, по осуществлению врезки канализационной сети объекта (1*225 мм) в действующий канализационный коллектор (Д-1000 мм) проходящий по пр. Победы г. Кисловодска, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов по пр. Победы, 43 в г. Кисловодске" | Включено новое мероприятие. Постановление РТК СК № 20/12 от 31 марта 2017 года.