## Информация по ИП
Форма 2.9. Водоснабжение. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа Государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы (с корректировкой 2016 г., 2017 г.)
Дата утверждения инвестиционной программы | Приказ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543 "Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы"
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы | Приказ от 25 октября 2017 г. № 269 "О внесении изменения в инвестиционную программу государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы, утвержденную приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543"
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" с корректировками | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Цели инвестиционной программы | Обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения новых (реконструируемых) объектов капитального строительства (строительных площадок, земельных участков)
Обеспечение надежного (бесперебойного), качественного и доступного предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребностям муниципальных образований Ставропольского края, обслуживаемых ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
Обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Ставропольского края, в том числе путем привлечения инвестиций.
Наименование органов местного самоуправления, согласовавших инвестиционную программу | Администрация города Георгиевска Ставропольского края | 357820, г. Георгиевск, пл. Победы, 1, e-mail: adm_geo@mail.ru
| Администрация муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края | 357834, с. Краснокумское, ул. Кирова, 18, e-mail: admin_kras@mail.ru
| Администрация муниципального образования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края | 356880, г. Нефтекумск микрорайон 2, дом 14, e-mail: admneftekumsk@mail.ru
| Администрация муниципального образования станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского края | 357373, ст-ца Боргустанская, ул. Красная, 144, e-mail: adm@borgustanskaya.ru
| Администрация Винсадского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357361, с. Винсады, ул. Ленина, 29, e-mail: admvinsady@mail.ru
| Администрация Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357350, ст. Ессентуская, ул. Гагарина, д.101, e-mail: deputat-sel@mail.ru
| Администрация муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357375, пос. Нежинский, 56/1, e-mail: nejinsky1@yandex.ru
| Администрация Новоблагодарненского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357362, с. Новоблагодарное, ул. Ленина, 54, e-mail: admnov@inbox.ru
| Администрация муниципального образования Подкумского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357371, пос. Подкумок, ул. Ессентукская, 62, тe-mail: podkumokadm@mail.ru
| Администрация Пятигорского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357355, пос. Пятигорский, ул. Красноармейская, 2, e-mail: admopss@yandex.ru
| Администрация муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357390, ст-ца Суворовская, ул. Советская, 19, e-mail: admin-suvorovskaya@rambler.ru
| Администрация муниципального образования Тельмановского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357360, пос. Санамер, ул. Полевая, 20, e-mail: sanamer@list.ru
| Администрация муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357372, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25, e-mail: admin1straciy@mail.ru
| Администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края | 356240, г.Михайловск, ул.Ленина, 98, e-mail: mihailovsk@mihailovsk-city.ru
| Администрация города Ессентуки Ставропольского края | 357600, г. Есcентуки, ул. Вокзальная, д.3а, e-mail: adm-essentuki@yandex.ru
| Администрация города - курорта Железноводска Ставропольского края | 357400, г. Железноводск, ул. Калинина 2, e-mail: admzhv@mail.ru
| Администрация города - курорта Кисловодска Ставропольского края | 357700, город-курорт Кисловодск пр. Победы, 25, e-mail glava1@bk.ru
| Администрация города Пятигорска Ставропольского края | 357500, г.Пятигорск, ул.Ленина пл. д.2, e-mail: jkh_5gorsk@mail.ru
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2015-2019 г.г.

## Потребности
Сводная смета финансирования мероприятий - водоснабжение
Наименование мероприятий | Плановый срок ввода в эксплуатацию | Всего, тыс.рублей (с НДС) | в том числе по периодам
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год
[5 empty] | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал
Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения | 31.12.2016 г. | 3150.836 |  | 3150.836 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2017 г. | 5841.584 |  |  | 5841.584 |  |  | 2533.742 | 3307.842 | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2018 г. | 10190.279 |  |  | 2269.029 |  |  |  | 2269.029 | 7921.25 | 1950 | 3150 | 1921.953 | 899.297 | 0
| 31.12.2019 г. | 90152.365 |  |  | 8702.136 |  |  |  | 8702.136 | 31361.241 | 4000 | 10000 | 10000 | 7361.241 | 50088.988 | 3500 | 20000 | 19686.2 | 6902.788
| Итого: | 109335.064 | 0 | 3150.836 | 16812.749 | 0 | 0 | 2533.742 | 14279.007 | 39282.491 | 5950 | 13150 | 11921.953 | 8260.538 | 50088.988 | 3500 | 20000 | 19686.2 | 6902.788
Мероприятия по строительству новых иных объектов водоснабжения | 31.12.2016 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2017 г. | 3326.958 |  |  | 3326.958 |  |  | 1164.435 | 2162.523 | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2018 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2019 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого: | 3326.958 | 0 | 0 | 3326.958 | 0 | 0 | 1164.435 | 2162.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по реконструкции существующих сетей водоснабжения | 31.12.2016 г. | 12098.866 |  | 12098.866 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2017 г. | 21555.605 |  |  | 21555.605 |  | 12334.641 | 9220.964 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2018 г. | 46862.837 |  |  | 14131.893 |  |  |  | 14131.893 | 32730.944 | 6170.24 | 13624.588 | 9147.998 | 3788.118 | 0
| 31.12.2019 г. | 196627.673 |  |  | 30404.603 |  |  |  | 30404.603 | 77034.84 | 14442.632 | 20720.038 | 20510.935 | 21361.235 | 89188.23 | 19903.806 | 34691.196 | 23093.228 | 11500
| Итого: | 277144.981 | 0 | 12098.866 | 66092.101 | 0 | 12334.641 | 9220.964 | 44536.496 | 109765.784 | 20612.872 | 34344.626 | 29658.933 | 25149.353 | 89188.23 | 19903.806 | 34691.196 | 23093.228 | 11500
Мероприятия по осуществлению подключений объектов заявителей | 31.12.2016 г. | 127.374 |  | 127.374 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2017 г. | 26.931 |  |  | 26.931 |  |  | 9.425 | 17.506 | 0 |  |  |  |  | 0
| 31.12.2018 г. | 104.001 |  |  | 0 |  |  |  |  | 104.001 | 22.31 | 52.015 | 29.676 |  | 0
| 31.12.2019 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого: | 258.306 | 0 | 127.374 | 26.931 | 0 | 0 | 9.425 | 17.506 | 104.001 | 22.31 | 52.015 | 29.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого водоснабжение за период 2015-2019 г.г. | 31.12.2016 г. | 15377.076 | 0 | 15377.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31.12.2017 г. | 30751.078 | 0 | 0 | 30751.078 | 0 | 12334.641 | 12928.566 | 5487.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31.12.2018 г. | 57157.117 | 0 | 0 | 16400.922 | 0 | 0 | 0 | 16400.922 | 40756.195 | 8142.55 | 16826.603 | 11099.627 | 4687.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31.12.2019 г. | 286780.038 | 0 | 0 | 39106.739 | 0 | 0 | 0 | 39106.739 | 108396.081 | 18442.632 | 30720.038 | 30510.935 | 28722.476 | 139277.218 | 23403.806 | 54691.196 | 42779.428 | 18402.788
| Итого: | 390065.309 | 0 | 15377.076 | 86258.739 | 0 | 12334.641 | 12928.566 | 60995.532 | 149152.276 | 26585.182 | 47546.641 | 41610.562 | 33409.891 | 139277.218 | 23403.806 | 54691.196 | 42779.428 | 18402.788

## Источники
Источники финансирования мероприятий - водоснабжение
Период | Планируемые источники финансирования | Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения | Мероприятия по строительству новых иных объектов водоснабжения | Мероприятия по реконструкции существующих сетей водоснабжения | Мероприятия по осуществлению подключений объектов заявителей | Всего за период 2015-2019 г.г.
2015 год | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. |  |  |  |  | 0
| Плата за подключение в индивидуальном порядке |  |  |  |  | 0
| Амортизация |  |  |  |  | 0
| Прибыль |  |  |  |  | 0
2016 год | Всего, в том числе: | 3150.836 | 0 | 12098.866 | 127.374 | 15377.076
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. |  |  |  |  | 0
| Плата за подключение в индивидуальном порядке | 3150.836 |  | 12098.866 | 127.374 | 15377.076
| Амортизация |  |  |  |  | 0
| Прибыль |  |  |  |  | 0
2017 год | Всего, в том числе: | 16812.75 | 3326.958 | 66092.101 | 26.931 | 86258.74
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 293.055 |  | 17591.036 |  | 17884.091
| Плата за подключение в индивидуальном порядке | 3867.837 | 3326.958 | 14224.922 | 26.931 | 21446.648
| Амортизация | 12651.858 |  | 34276.143 |  | 46928.001
| Прибыль |  |  |  |  | 0
2018 год | Всего, в том числе: | 39282.491 | 0 | 109765.784 | 104.001 | 149152.276
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 81.284 |  | 3893.341 |  | 3974.625
| Плата за подключение в индивидуальном порядке |  |  | 65219.51 | 104.001 | 65323.511
| Амортизация | 8153.067 |  | 40652.933 |  | 48806
| Прибыль | 31048.14 |  |  |  | 31048.14
2019 год | Всего, в том числе: | 50088.988 | 0 | 89188.23 | 0 | 139277.218
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. |  |  |  |  | 0
| Плата за подключение в индивидуальном порядке |  |  | 31298.55 |  | 31298.55
| Амортизация | 22686.2 |  | 28072.263 |  | 50758.463
| Прибыль | 27402.788 |  | 29817.417 |  | 57220.205
Всего за 2015-2019 г.г. | Всего, в том числе: | 109335.065 | 3326.958 | 277144.981 | 258.306 | 390065.31
| Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 374.339 | 0 | 21484.377 | 0 | 21858.716
| Плата за подключение в индивидуальном порядке | 7018.673 | 3326.958 | 122841.848 | 258.306 | 133445.785
| Амортизация | 43491.125 | 0 | 103001.339 | 0 | 146492.464
| Прибыль | 58450.928 | 0 | 29817.417 | 0 | 88268.345

## По мероприятиям
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. График реализации мероприятий. Плановые сроки этапов выполнения и объем их финансирования.
Виды и перечень работ, входящих в этапы выполнения мероприятия:
1 этап: внесение уточнений в локальные сметные расчеты, подготовка заданий на проектирование, проведение закупки по услугам проектирования, подготовка ПСД, экспертиза ПСД
2 этап: определение способов выполнения работ, подготовка заданий на закупку материалов, закупка и доставка материалов
3 этап: выполнение СМР
4 этап: оформление необходимой документации, ввод объекта в эксплуатацию
№ мероприятия | Сокращенное наименование мероприятия | Этапы выполнения | Источник финансирования | Всего за период реализации ИП (с НДС 18%), тыс.руб., в том числе | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год
[5 empty] | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | з квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ввод в эксплуатацию - 2016 год
9 | Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, протяженностью 550 м, в г. Железноводске от действующего водовода в районе АЗС "Лукойл" г.Железноводска до земельного участка, на котором размещается Объект № 1409 |  | Всего, в том числе: | 3150.836
Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г.
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 3150.836
Амортизация
Прибыль
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
13 | Реконструкция участка существующего водопровода от очистных сооружений водопровода Курсавского группового водопровода на село Солуно-Дмитриевское Андроповского района выполненного из чугунных труб диаметром 300 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 315 мм, протяженностью 350 м и осуществление врезки объекта капитального строительства ООО "Тепличный комбинат "Андроповский" |  | Всего, в том числе: | 1421.778
Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г.
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 1421.778
Амортизация
Прибыль
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
16 | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500 мм, протяженностью 795 м, на полиэтиленовые трубы диаметром 630 мм, на водоводе, проходящем вдоль автодороги Светлоград-Благодарное с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Строительство площадки "Светлоградская" для выращивания птицы ООО "Кочубеевская птицефабрика" в г.Светлограде Ставропольского края |  | Всего, в том числе: | 10677.088
Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г.
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 10677.088
Амортизация
Прибыль
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
32 | Мероприятия по осуществлению врезки водопроводной сети объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс" (СОК) в г.Буденновске по смежеству с территорией парка имени 200-летия г.Буденновска (заявитель ООО "Ставролен") |  | Всего, в том числе: | 18.103
Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г.
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 18.103
Амортизация
Прибыль
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
34 | Мероприятия в г.Пятигорске - г.Лермонтов, по осуществлению врезки водопроводной сети объекта в водопровод № 32/Ж (на Железноводск), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства ОАО "Гидрометаллургический завод" в г.Лермонтове по ул.Промышленная № 7 |  | Всего, в том числе: | 109.271
Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г.
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 109.271
Амортизация
Прибыль
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
Всего за 2016 год, в том числе: |  |  |  | 15377.076
Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г.
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 15377.076
Амортизация
Прибыль
Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2017 год
3 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 1300 м, в пос.Подкумок Предгорного района по ул.Железнодорожной от № 3 до № 65 |  | Всего, в том числе: | 1973.748 | 1973.748 | 0 | 0 | 1180 | 793.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 121.84 | 121.84 |  |  | 121.84 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 1851.908 | 1851.908 |  |  | 1058.16 | 793.748 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 1180 | 1180 |  |  | 1180 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 793.748 | 793.748 |  |  |  | 793.748 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 225 мм из полиэтиленовых труб протяженностью 301,5 м и диаметром 160 мм из полиэтиленовых труб протяженностью 492,5 м в г.Кисловодске по ул.Катыхина от пересечения ул.Крылова и ул.Катыхина до земельного участка, отведенного под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина |  | Всего, в том числе: | 3867.837 | 3867.837 | 0 | 0 | 1353.742 | 2514.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 3867.837 | 3867.837 |  |  | 1353.742 | 2514.095 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 1353.742 | 1353.742 |  |  | 1353.742 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 2514.095 | 2514.095 |  |  |  | 2514.095 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Проектирование и строительство насосной станции подкачки производительностью 200 м3/час в г.Кисловодске, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Кисловодске на земельном участке, отведенном под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина г.Кисловодска |  | Всего, в том числе: | 3326.958 | 3326.958 | 0 | 0 | 1164.435 | 2162.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 3326.958 | 3326.958 |  |  | 1164.435 | 2162.523 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 1164.435 | 1164.435 |  |  | 1164.435 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 2162.523 | 2162.523 |  |  |  | 2162.523 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 250 мм на полиэтиленовые труб диаметром 250 мм, протяженностью 196 м, в с. Краснокумское Георгиевского района по ул. Кирова от ул. Строителей, 1В до железной дороги |  | Всего, в том числе: | 593.447 | 593.447 | 0 | 593.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 48.424 | 48.424 |  | 48.424 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 545.023 | 545.023 |  | 545.023 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 593.447 | 593.447 |  | 593.447 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 89 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм, протяженностью 220 м, в с. Винсады Предгорного района по ул. Подгорной от № 102 до № 156 |  | Всего, в том числе: | 668.809 | 668.809 | 0 | 668.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 360.807 | 360.807 |  | 360.807 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 308.002 | 308.002 |  | 308.002 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 668.809 | 668.809 |  | 668.809 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 125 мм, протяженностью 140 м, в с. Новоблагодарном Предгорного района по ул. Балахонова от № 4 (ВК - 21) до № 17 |  | Всего, в том числе: | 452.385 | 452.385 | 0 | 452.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 40.642 | 40.642 |  | 40.642 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 411.743 | 411.743 |  | 411.743 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 452.385 | 452.385 |  | 452.385 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 630 м, в ст. Суворовская Предгорного района по ул. Калинина от № 2 до № 102 |  | Всего, в том числе: | 2217.429 | 2217.429 | 0 | 1180 | 1037.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 745.555 | 745.555 |  | 745.555 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 1471.874 | 1471.874 |  | 434.445 | 1037.429 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 1180 | 1180 |  | 1180 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 1037.429 | 1037.429 |  |  | 1037.429 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 3600 м, в г.Железноводске по ул. Советская- ул. Колхозная - жилой район Капельница (от ул. Ивановской до ул. Светлая) |  | Всего, в том числе: | 8532.285 | 8532.285 | 0 | 4720 | 3812.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 126.336 | 126.336 |  | 126.336 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 8296.699 | 8296.699 |  | 4593.664 | 3703.035 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 109.25 | 109.25 |  |  | 109.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 4720 | 4720 |  | 4720 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 3812.285 | 3812.285 |  |  | 3812.285 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 500 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 1000 м, в г.Кисловодске по ул.М.Расковой от пересечения ул.Расковой до ул.Марцинкевича до резервуаров "Ракитной горы" по пер.Ракитному в районе жилого дома № 13 |  | Всего, в том числе: | 9091.25 | 9091.25 | 0 | 4720 | 4371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 3264.822 | 3264.822 |  | 3264.822 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 5826.428 | 5826.428 |  | 1455.178 | 4371.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 4720 | 4720 |  | 4720 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 4371.25 | 4371.25 |  |  | 4371.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
49 | Мероприятия по осуществлению врезки водопроводной сети объекта "Строительство тренировочной площадки, г.Ессентуки, ул.Шоссейная" к централизованной системе холодного водоснабжения из стальных труб диаметром 300 мм, проходящего в районе объекта по ул.Шоссейной г.Ессентуки между ул.Садовой и Кленовой |  | Всего, в том числе: | 26.931 | 26.931 | 0 | 0 | 9.425 | 17.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 26.931 | 26.931 |  |  | 9.425 | 17.506 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 9.425 | 9.425 |  |  | 9.425 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 17.506 | 17.506 |  |  |  | 17.506 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Всего на 2017 год, в том числе: |  |  |  | 30751.079 | 30751.079 | 0 | 12334.641 | 12928.566 | 5487.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 4708.426 | 4708.426 | 0 | 4586.586 | 121.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 21344.853 | 21344.853 | 0 | 6048.842 | 10601.887 | 4694.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Амортизация | 4697.8 | 4697.8 | 0 | 1699.213 | 2204.839 | 793.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 этап |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 этап |  | 16042.243 | 16042.243 | 0 | 12334.641 | 3707.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 этап |  | 14708.836 | 14708.836 | 0 | 0 | 9220.964 | 5487.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2018 год
1 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, протяженностью 412 м, в ст.Боргустанской Предгорного района от ул.Комсомольская/ул.Гоголя в район проектируемой жилой застройки микрорайона "Черемушки" |  | Всего, в том числе: | 661.296 | 66.13 | 0 | 0 | 0 | 66.13 | 595.166 | 200 | 200 | 195.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 49.505 | 49.505 |  |  |  | 49.505 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 611.791 | 16.625 |  |  |  | 16.625 | 595.166 | 200 | 200 | 195.166 |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 66.13 | 66.13 |  |  |  | 66.13 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 400 | 0 |  |  |  |  | 400 | 200 | 200 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 195.166 | 0 |  |  |  |  | 195.166 |  |  | 195.166 |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Проектирование и строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 600 м, в пос.Нежинский Предгорного района от ул.Тепличной (район стелы) до пересечения ул.Тепличная с ул.Форелевой, далее по ул.Форелевой до пересечения с ул. 60 лет Победы |  | Всего, в том числе: | 969.038 | 96.904 | 0 | 0 | 0 | 96.904 | 872.134 | 300 | 300 | 272.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 50.803 | 50.803 |  |  |  | 50.803 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 918.235 | 46.101 |  |  |  | 46.101 | 872.134 | 300 | 300 | 272.134 |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 96.904 | 96.904 |  |  |  | 96.904 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 600 | 0 |  |  |  |  | 600 | 300 | 300 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 272.134 | 0 |  |  |  |  | 272.134 |  |  | 272.134 |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 700 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Спортивной от № 1 до №19 и от № 2 до № 70 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной |  | Всего, в том числе: | 1081.199 | 108.12 | 0 | 0 | 0 | 108.12 | 973.079 | 350 | 350 | 273.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 10.16 | 10.16 |  |  |  | 10.16 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 1071.039 | 97.96 |  |  |  | 97.96 | 973.079 | 350 | 350 | 273.079 |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 108.12 | 108.12 |  |  |  | 108.12 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 700 | 0 |  |  |  |  | 700 | 350 | 350 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 273.079 | 0 |  |  |  |  | 273.079 |  |  | 273.079 |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, протяженностью 500 м, в г.Михайловске по пер. Князевскому от ул. Подлесной до автодороги Ставрополь - Дубовка с подключением к проектируемому водоводу диаметром 500 мм от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловска, ул. Ленина, 1) до ул. Ишкова |  | Всего, в том числе: | 2110.33 | 211.033 | 0 | 0 | 0 | 211.033 | 1899.297 | 500 | 500 | 500 | 399.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 2110.33 | 211.033 |  |  |  | 211.033 | 1899.297 | 500 | 500 | 500 | 399.297 | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 211.033 | 211.033 |  |  |  | 211.033 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 1000 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 899.297 | 0 |  |  |  |  | 899.297 |  |  | 500 | 399.297 | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм, протяженностью 600 м, в г.Михайловске по ул.Коллективной от ул.Гагарина (в районе железнодорожного переезда) до ул.Войкова, № 2 |  | Всего, в том числе: | 5368.416 | 1786.842 | 0 | 0 | 0 | 1786.842 | 3581.574 | 600 | 1800 | 681.574 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 5368.416 | 1786.842 |  |  |  | 1786.842 | 3581.574 | 600 | 1800 | 681.574 | 500 | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 536.842 | 536.842 |  |  |  | 536.842 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 3050 | 1250 |  |  |  | 1250 | 1800 | 600 | 1200 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 1781.574 | 0 |  |  |  |  | 1781.574 |  | 600 | 681.574 | 500 | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Реконструкция участка существующего магистрального водовода из стальных труб диаметром 426 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 419 мм, протяженностью 4950 м, в г.Нефтекумске от насосной станции "Промвода" до водопроводного колодца № 8-ПВ по ул.Ленина |  | Всего, в том числе: | 26278.306 | 10021.953 | 0 | 0 | 0 | 10021.953 | 16256.353 | 2000 | 5332.28 | 6332.28 | 2591.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 1508.949 | 1508.949 |  |  |  | 1508.949 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 24769.357 | 8513.004 |  |  |  | 8513.004 | 16256.353 | 2000 | 5332.28 | 6332.28 | 2591.793 | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 2627.831 | 2627.831 |  |  |  | 2627.831 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 9394.122 | 7394.122 |  |  |  | 7394.122 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 11664.56 | 0 |  |  |  |  | 11664.56 |  | 5332.28 | 6332.28 |  | 0
|  | 4 этап |  | 2591.793 | 0 |  |  |  |  | 2591.793 |  |  |  | 2591.793 | 0
22 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 1070 м, в г.Ессентуки по ул.Октябрьская от ул.Озерная до ул.Партизанская в целях подключения объектов капитального строительства г.Ессентуки ("Жилой квартал" ул.Октябрьская, 8) |  | Всего, в том числе: | 6376.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6376.508 | 2251.054 | 3215.792 | 909.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 6376.508 | 0 |  |  |  |  | 6376.508 | 2251.054 | 3215.792 | 909.662 | 0 | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 2251.054 | 0 |  |  |  |  | 2251.054 | 2251.054 |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 3215.792 | 0 |  |  |  |  | 3215.792 |  | 3215.792 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 909.662 | 0 |  |  |  |  | 909.662 |  |  | 909.662 |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 180 м, в г.Ессентуки по ул.Озерная от пер. Садовый до ул.Октябрьской в целях подключения объектов капитального строительства г.Ессентуки ("Жилой квартал" ул.Октябрьская, 8) |  | Всего, в том числе: | 1072.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.685 | 378.682 | 540.975 | 153.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 1072.685 | 0 |  |  |  |  | 1072.685 | 378.682 | 540.975 | 153.028 | 0 | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 378.682 | 0 |  |  |  |  | 378.682 | 378.682 |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 540.975 | 0 |  |  |  |  | 540.975 |  | 540.975 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 153.028 | 0 |  |  |  |  | 153.028 |  |  | 153.028 |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 180 м, в г. Ессентуки по пер. Садовый до ул.Озерная в целях подключения объектов капитального строительства г.Ессентуки ("Жилой квартал" ул.Октябрьская, 8) |  | Всего, в том числе: | 1072.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.685 | 378.682 | 540.975 | 153.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 1072.685 | 0 |  |  |  |  | 1072.685 | 378.682 | 540.975 | 153.028 | 0 | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 378.682 | 0 |  |  |  |  | 378.682 | 378.682 |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 540.975 | 0 |  |  |  |  | 540.975 |  | 540.975 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 153.028 | 0 |  |  |  |  | 153.028 |  |  | 153.028 |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 670 м, в г.Железноводске по ул.Калинина (от ул.Мироненко до пл.Ленина) |  | Всего, в том числе: | 3908.993 | 1490.899 | 0 | 0 | 0 | 1490.899 | 2418.094 | 323.528 | 994.566 | 600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 44.749 | 44.749 |  |  |  | 44.749 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 3864.244 | 1446.15 |  |  |  | 1446.15 | 2418.094 | 323.528 | 994.566 | 600 | 500 | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 390.899 | 390.899 |  |  |  | 390.899 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 2418.094 | 1100 |  |  |  | 1100 | 1318.094 | 323.528 | 994.566 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 600 | 0 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  | 0
|  | 4 этап |  | 500 | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | 0
27 | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 720 м, в г.Железноводске по ул.Оранжерейная от ул.Ленина до ул.Владимирской |  | Всего, в том числе: | 8153.66 | 2619.041 | 0 | 0 | 0 | 2619.041 | 5534.619 | 838.294 | 3000 | 1000 | 696.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 127.763 | 127.763 |  |  |  | 127.763 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 8025.897 | 2491.278 |  |  |  | 2491.278 | 5534.619 | 838.294 | 3000 | 1000 | 696.325 | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 815.366 | 815.366 |  |  |  | 815.366 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 2641.969 | 1803.675 |  |  |  | 1803.675 | 838.294 | 838.294 |  |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 4000 | 0 |  |  |  |  | 4000 |  | 3000 | 1000 |  | 0
|  | 4 этап |  | 696.325 | 0 |  |  |  |  | 696.325 |  |  |  | 696.325 | 0
33 | Мероприятия в г.Железноводске, пос.Иноземцево, пос.Капельница, по осуществлению врезки водопроводной сети объекта в водопровод Северо-Кавказского регионального центра, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в Железноводск, пос.Иноземцево, пос.Капельница Жилого комплекса "ПОЭМА-СИТИ" |  | Всего, в том числе: | 70.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.447 | 10.567 | 35.238 | 24.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 70.447 | 0 |  |  |  |  | 70.447 | 10.567 | 35.238 | 24.642 |  | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 10.567 | 0 |  |  |  |  | 10.567 | 10.567 |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 35.238 | 0 |  |  |  |  | 35.238 |  | 35.238 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 24.642 | 0 |  |  |  |  | 24.642 |  |  | 24.642 |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Мероприятия в г.Кисловодске, по осуществлению врезки водопроводной сети объекта (2*200 мм) в действующий водовод (Д-400 мм) проходящий в районе ул. Набережная г. Кисловодска, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов по пр. Победы, 43 в г. Кисловодске" |  | Всего, в том числе: | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.554 | 11.743 | 16.777 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 33.554 | 0 |  |  |  |  | 33.554 | 11.743 | 16.777 | 5.034 |  | 0
|  |  | Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 11.743 | 0 |  |  |  |  | 11.743 | 11.743 |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 16.777 | 0 |  |  |  |  | 16.777 |  | 16.777 |  |  | 0
|  | 3 этап |  | 5.034 | 0 |  |  |  |  | 5.034 |  |  | 5.034 |  | 0
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Всего на 2018 год, в том числе: |  |  |  | 57157.117 | 16400.922 | 0 | 0 | 0 | 16400.922 | 40756.195 | 8142.55 | 16826.603 | 11099.627 | 4687.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 1791.929 | 1791.929 | 0 | 0 | 0 | 1791.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 8625.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625.879 | 3030.728 | 4349.757 | 1245.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Амортизация | 46739.309 | 14608.993 | 0 | 0 | 0 | 14608.993 | 32130.316 | 5111.822 | 12476.846 | 9854.233 | 4687.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 этап |  | 7883.853 | 4853.125 | 0 | 0 | 0 | 4853.125 | 3030.728 | 3030.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 этап |  | 24553.942 | 11547.797 | 0 | 0 | 0 | 11547.797 | 13006.145 | 5111.822 | 7894.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 этап |  | 20931.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20931.204 | 0 | 8932.28 | 11099.627 | 899.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 этап |  | 3788.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.118 | 0 | 0 | 0 | 3788.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2019 год
4 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 2000 м, в пос.Пятигорский Предгорного района от ул.Садовой № 72 в район проектируемой жилой застройки (в 400 м от старого стадиона) |  | Всего, в том числе: | 3131.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.101 | 0 | 0 | 0 | 313.101 | 2817.908 | 500 | 1000 | 817.908 | 500
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 81.284 | 0 |  |  |  |  | 81.284 |  |  |  | 81.284 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 3049.725 | 0 |  |  |  |  | 231.817 |  |  |  | 231.817 | 2817.908 | 500 | 1000 | 817.908 | 500
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 313.101 | 0 |  |  |  |  | 313.101 |  |  |  | 313.101 | 0
|  | 2 этап |  | 1900 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1900 | 500 | 700 | 700
|  | 3 этап |  | 917.908 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 917.908 |  | 300 | 117.908 | 500
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Проектирование и строительство водопроводной сети их полиэтиленовых труб диаметром 500 мм, протяженностью 8500 м, в г. Михайловске от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловска, ул. Ленина, 1) вдоль автодороги Ставрополь - Дубовка до поворота на ул. Выставочную, далее по ул. Выставочной, Орджоникидзе, Заречной, Счастливой, пер. Кизиловскому, ул. Ишкова до ж/д № 71 |  | Всего, в том числе: | 87021.356 | 8702.136 | 0 | 0 | 0 | 8702.136 | 31048.14 | 4000 | 10000 | 10000 | 7048.14 | 47271.08 | 3000 | 19000 | 18868.292 | 6402.788
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 60.747 | 60.747 |  |  |  | 60.747 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 28509.681 | 8641.389 |  |  |  | 8641.389 | 0 |  |  |  |  | 19868.292 | 2000 | 9000 | 8868.292
|  |  | Прибыль | 58450.928 | 0 |  |  |  |  | 31048.14 | 4000 | 10000 | 10000 | 7048.14 | 27402.788 | 1000 | 10000 | 10000 | 6402.788
|  | 1 этап |  | 8702.136 | 8702.136 |  |  |  | 8702.136 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 44868.292 | 0 |  |  |  |  | 25000 | 4000 | 8000 | 8000 | 5000 | 19868.292 | 2000 | 9000 | 8868.292
|  | 3 этап |  | 33450.928 | 0 |  |  |  |  | 6048.14 |  | 2000 | 2000 | 2048.14 | 27402.788 | 1000 | 10000 | 10000 | 6402.788
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Реконструкция участка существующего магистрального водопровода из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 2000 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Гагарина от № 25 до № 195 |  | Всего, в том числе: | 6575.093 | 1202.411 | 0 | 0 | 0 | 1202.411 | 3483.187 | 500 | 1983.187 | 500 | 500 | 1889.495 | 500 | 861.194 | 528.301 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 3685.598 | 1202.411 |  |  |  | 1202.411 | 2483.187 | 500 | 1983.187 |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 2889.495 | 0 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 500 | 500 | 1889.495 | 500 | 861.194 | 528.301
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 657.509 | 657.509 |  |  |  | 657.509 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 3528.089 | 544.902 |  |  |  | 544.902 | 2983.187 | 500 | 1983.187 | 500 |  | 0
|  | 3 этап |  | 2389.495 | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | 1889.495 | 500 | 861.194 | 528.301
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из асбестоцементных труб диаметром 100-150 мм, протяженностью 6200 м, в г. Михайловске на полиэтиленовую трубу диаметром 315 мм, протяженностью 1200 м (от пер.Советского № 6В по ул.Октябрьской до № 116/2 пересечение с ул.Войкова далее по ул.Войкова) и полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм, протяженностью 5000 м (от ул.Войкова № 224/5 до ул. Гражданской № 2) |  | Всего, в том числе: | 22682.594 | 5410.908 | 0 | 0 | 0 | 5410.908 | 9000 | 1000 | 3000 | 3000 | 2000 | 8271.686 | 500 | 4000 | 3271.686 | 500
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 5410.908 | 5410.908 |  |  |  | 5410.908 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 17271.686 | 0 |  |  |  |  | 9000 | 1000 | 3000 | 3000 | 2000 | 8271.686 | 500 | 4000 | 3271.686 | 500
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 2268.259 | 2268.259 |  |  |  | 2268.259 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 9142.649 | 3142.649 |  |  |  | 3142.649 | 6000 | 1000 | 3000 | 2000 |  | 0
|  | 3 этап |  | 11271.686 | 0 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 1000 | 2000 | 8271.686 | 500 | 4000 | 3271.686 | 500
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Реконструкция участков существующего водовода из чугунных труб диаметром 100-300 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 110 (100) - 300 мм, общей протяженностью 1470 м, в г.Железноводске по ул.Старошоссейная - пер.Промышленный (диаметром 300 мм от ул.Шоссейная до ул.Промышленная, протяженностью 620 м; диаметром 110 мм от ул.Промышленная до пер.Промышленный № 1, протяженностью 850 м) |  | Всего, в том числе: | 7581.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.111 | 0 | 0 | 0 | 758.111 | 6822.997 | 719.967 | 3051.515 | 3051.515 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 78.906 | 0 |  |  |  |  | 78.906 |  |  |  | 78.906 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 6103.03 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6103.03 |  | 3051.515 | 3051.515
|  |  | Амортизация | 1399.172 | 0 |  |  |  |  | 679.205 |  |  |  | 679.205 | 719.967 | 719.967
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 758.111 | 0 |  |  |  |  | 758.111 |  |  |  | 758.111 | 0
|  | 2 этап |  | 3771.482 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3771.482 | 719.967 | 3051.515
|  | 3 этап |  | 3051.515 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3051.515 |  |  | 3051.515
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 250 мм, протяженностью 1400 м, по маршруту г.Железноводск - пос.Иноземцево - ул.Пролетарская (от АЗС "Лукойл" до ул.Шоссейная) |  | Всего, в том числе: | 8439.205 | 3162.29 | 0 | 0 | 0 | 3162.29 | 2126.206 | 500 | 521.517 | 604.689 | 500 | 3150.709 | 500 | 1150.709 | 1000 | 500
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 96.955 | 96.955 |  |  |  | 96.955 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 8342.25 | 3065.335 |  |  |  | 3065.335 | 2126.206 | 500 | 521.517 | 604.689 | 500 | 3150.709 | 500 | 1150.709 | 1000 | 500
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 843.921 | 843.921 |  |  |  | 843.921 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 4444.575 | 2318.369 |  |  |  | 2318.369 | 2126.206 | 500 | 521.517 | 604.689 | 500 | 0
|  | 3 этап |  | 3150.709 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3150.709 | 500 | 1150.709 | 1000 | 500
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 400 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 4700 м, с увеличением пропускной способности трубопровода на участке от распределительного узла "Гора Кольцо" в п.Мирный Предгорного района по ул.Шоссейная, 15 до резервуаров "Суворовские" по ул. Озерной, 4 в г.Кисловодске |  | Всего, в том числе: | 48189.544 | 4818.954 | 0 | 0 | 0 | 4818.954 | 18175.07 | 2959.736 | 5715.334 | 5500 | 4000 | 25195.52 | 11736.192 | 10000 | 3459.328 | 0
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 3381.992 | 3381.992 |  |  |  | 3381.992 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 43472.385 | 101.795 |  |  |  | 101.795 | 18175.07 | 2959.736 | 5715.334 | 5500 | 4000 | 25195.52 | 11736.192 | 10000 | 3459.328 | 0
|  |  | Амортизация | 1335.167 | 1335.167 |  |  |  | 1335.167 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 4818.954 | 4818.954 |  |  |  | 4818.954 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 26911.262 | 0 |  |  |  |  | 14175.07 | 2959.736 | 4215.334 | 4000 | 3000 | 12736.192 | 6736.192 | 6000
|  | 3 этап |  | 16459.328 | 0 |  |  |  |  | 4000 |  | 1500 | 1500 | 1000 | 12459.328 | 5000 | 4000 | 3459.328
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 630 (600) мм, протяженностью 5500 м, от распределительного узла Гора-Кольцо в п.Мирный Предгорного района по ул.Шоссейная, 15 до НС "Осипенко" по ул.Осипенко 1, в г.Кисловодске |  | Всего, в том числе: | 89097.666 | 15810.04 | 0 | 0 | 0 | 15810.04 | 38522.562 | 9482.896 | 9500 | 9500 | 10039.666 | 34765.064 | 4947.647 | 10971.561 | 9845.856 | 9000
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 1230.723 | 1230.723 |  |  |  | 1230.723 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 38522.562 | 0 |  |  |  |  | 38522.562 | 9482.896 | 9500 | 9500 | 10039.666 | 0
|  |  | Амортизация | 19526.964 | 14579.317 |  |  |  | 14579.317 | 0 |  |  |  |  | 4947.647 | 4947.647
|  |  | Прибыль | 29817.417 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29817.417 |  | 10971.561 | 9845.856 | 9000
|  | 1 этап |  | 8909.767 | 8909.767 |  |  |  | 8909.767 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 этап |  | 40900.273 | 6900.273 |  |  |  | 6900.273 | 27000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 7000
|  | 3 этап |  | 39287.626 | 0 |  |  |  |  | 11522.562 | 3482.896 | 2500 | 2500 | 3039.666 | 27765.064 | 4947.647 | 3971.561 | 9845.856 | 9000
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 630 (600) мм, протяженностью 1000 м, проходящего по земельному участку п.Нежинский Предгорного района по направлению на г.Кисловодск, для подачи воды на резервуары "Главный Баязет" по ул.Кутузова, в районе горбольницы г.Кисловодска |  | Всего, в том числе: | 14062.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969.704 | 0 | 0 | 1406.246 | 3563.458 | 9092.759 | 1000 | 4656.217 | 1936.542 | 1500
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 1331.248 | 0 |  |  |  |  | 1331.248 |  |  | 1331.248 |  | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Амортизация | 12731.215 | 0 |  |  |  |  | 3638.456 |  |  | 74.998 | 3563.458 | 9092.759 | 1000 | 4656.217 | 1936.542 | 1500
|  |  | Прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 этап |  | 1406.246 | 0 |  |  |  |  | 1406.246 |  |  | 1406.246 |  | 0
|  | 2 этап |  | 9063.458 | 0 |  |  |  |  | 3563.458 |  |  |  | 3563.458 | 5500 | 1000 | 3000 | 1500
|  | 3 этап |  | 3592.759 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3592.759 |  | 1656.217 | 436.542 | 1500
|  | 4 этап |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Всего на 2019 год, в том числе: |  |  |  | 286780.038 | 39106.739 | 0 | 0 | 0 | 39106.739 | 108396.081 | 18442.632 | 30720.038 | 30510.935 | 28722.476 | 139277.218 | 23403.806 | 54691.196 | 42779.428 | 18402.788
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 15358.361 | 11383.736 | 0 | 0 | 0 | 11383.736 | 3974.625 | 500 | 1983.187 | 1331.248 | 160.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 88097.977 | 101.795 | 0 | 0 | 0 | 101.795 | 56697.632 | 12442.632 | 15215.334 | 15000 | 14039.666 | 31298.55 | 11736.192 | 13051.515 | 6510.843 | 0
|  |  | Амортизация | 95055.355 | 27621.208 | 0 | 0 | 0 | 27621.208 | 16675.684 | 1500 | 3521.517 | 4179.687 | 7474.48 | 50758.463 | 10667.614 | 20668.12 | 16422.729 | 3000
|  |  | Прибыль | 88268.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31048.14 | 4000 | 10000 | 10000 | 7048.14 | 57220.205 | 1000 | 20971.561 | 19845.856 | 15402.788
|  | 1 этап |  | 28678.004 | 26200.546 | 0 | 0 | 0 | 26200.546 | 2477.458 | 0 | 0 | 1406.246 | 1071.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 этап |  | 144530.08 | 12906.193 | 0 | 0 | 0 | 12906.193 | 80847.921 | 14959.736 | 24720.038 | 22104.689 | 19063.458 | 50775.966 | 10956.159 | 28751.515 | 11068.292 | 0
|  | 3 этап |  | 113571.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25070.702 | 3482.896 | 6000 | 7000 | 8587.806 | 88501.252 | 12447.647 | 25939.681 | 31711.136 | 18402.788
|  | 4 этап |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего за период ИП, в том числе: |  |  |  | 390065.31 | 86258.74 | 0 | 12334.641 | 12928.566 | 60995.533 | 149152.276 | 26585.182 | 47546.641 | 41610.562 | 33409.891 | 139277.218 | 23403.806 | 54691.196 | 42779.428 | 18402.788
|  |  | Плата за подключение по Постановлению РТК СК № 06/1 от 28.01.2015 г. | 21858.716 | 17884.091 | 0 | 4586.586 | 121.84 | 13175.665 | 3974.625 | 500 | 1983.187 | 1331.248 | 160.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Плата за подключение в индивидуальном порядке | 133445.785 | 21446.648 | 0 | 6048.842 | 10601.887 | 4795.919 | 65323.511 | 15473.36 | 19565.091 | 16245.394 | 14039.666 | 31298.55 | 11736.192 | 13051.515 | 6510.843 | 0
|  |  | Амортизация | 146492.464 | 46928.001 | 0 | 1699.213 | 2204.839 | 43023.949 | 48806 | 6611.822 | 15998.363 | 14033.92 | 12161.895 | 50758.463 | 10667.614 | 20668.12 | 16422.729 | 3000
|  |  | Прибыль | 88268.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31048.14 | 4000 | 10000 | 10000 | 7048.14 | 57220.205 | 1000 | 20971.561 | 19845.856 | 15402.788
|  | Выполнено |  | 15377.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 этап |  | 36561.857 | 31053.671 | 0 | 0 | 0 | 31053.671 | 5508.186 | 3030.728 | 0 | 1406.246 | 1071.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 этап |  | 185126.265 | 40496.233 | 0 | 12334.641 | 3707.602 | 24453.99 | 93854.066 | 20071.558 | 32614.361 | 22104.689 | 19063.458 | 50775.966 | 10956.159 | 28751.515 | 11068.292 | 0
|  | 3 этап |  | 149211.994 | 14708.836 | 0 | 0 | 9220.964 | 5487.872 | 46001.906 | 3482.896 | 14932.28 | 18099.627 | 9487.103 | 88501.252 | 12447.647 | 25939.681 | 31711.136 | 18402.788
|  | 4 этап |  | 3788.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.118 | 0 | 0 | 0 | 3788.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Эффективность
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы - водоснабжение
| Факт | Прогноз
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Плановые значения показателей качества объектов централизованного водоснабжения
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0.03% | 0.38% | 0.38% | 0.36% | 0.36%
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0.07% | 0.58% | 0.58% | 0.56% | 0.56%
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Фактические и прогнозные значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения: количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.02
Плановые значения показателей эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 45.63% | 37.29% | 37.28% | 37.27% | 37.27%
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема реализованной воды (кВт.ч/м3) | 1.7 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.699

## за 2016 год
Информация об использовании инвестиционных средств за 2016 год - водоснабжение
№ мероприятия | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия с НДС, тыс.рублей | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию | Источники финансирования, всего | в том числе |  |  | Получено финансирование |  | Отклонения | Выполнение мероприятий
[5 empty] | Плата за подключение | Амортизация | Прибыль | Плата за подключение | Амортизация, прибыль
9 | Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 225мм, протяженностью 550 м, в г. Железноводске от действующего водовода в районе АЗС "Лукойл" г. Железноводска до земельного участка, на котором размещается Объект № 1409, с целью обеспечения возможности подключения Объекта № 1409 "Южное региональное пограничное управление ФСБ России, Региональная служба специального назначения г. Железноводск" в районе станции "Бештау" к централизованной системе водоснабжения | 3150.836 | 31.12.2016 г. | 3150.836 | 3150.836 |  |  | 3150.836 |  | 0 | Постановление РТК СК № 30/4 от 30.04.2015 г. Заявитель ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по Карачаево-Черкесской Республике. Госконтракт о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения № ДПВ-10-07 712 000/12 от 08.06.2015 г. Объект подключен 14.09.2016 г. Мероприятие выполнено.
13 | Реконструкция участка существующего водопровода от очистных сооружений водопровода Курсавского группового водопровода на село Солуно-Дмитриевское Андроповского района выполненного из чугунных труб диаметром 300мм на полиэтиленовые трубы диаметром 315 мм, протяженностью 350 м и осуществление врезки объекта капитального строительства ООО "Тепличный комбинат "Андроповский" «Тепличный комбинат с производственной площадью 10 га для выращивания овощей и другой продукции, расположенный в с.Солуно-Дмитриевском Андроповского района, Ставропольского края» | 1421.778 | 31.12.2016 г. | 1421.778 | 1421.778 |  |  | 1421.778 |  | 0 | Постановление РТК СК № 27 от 01.07.2016 г. Заявитель ООО "Тепличный комбинат "Андроповский". Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения № ДПВ-10-18/36-02/07 632 416/31 от 07.07.2016 г. Объект подключен 25.11.2016 г. Мероприятие выполнено.
16 | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500 мм, протяженностью 795 м, на полиэтиленовые трубы диаметром 630мм, на водоводе, проходящем вдоль автодороги Светлоград-Благодарное, для увеличения пропускной способности с 11115 м3/сут до 11615 м3/сут, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Строительство площадки "Светлоградская" для выращивания птицы ООО "Кочубеевская птицефабрика" в г. Светлограде Ставропольского края | 10677.088 | 31.12.2016 г. | 10677.088 | 10677.088 |  |  | 6940.107 |  | 3736.981 | Постановление РТК СК № 49/2 от 14.10.2015 г. Заявитель ООО "Кочубеевская птицефабрика". Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения № ИДПВ-28-07 646 101/185 от 03.11.2015 г. Объект подключен 30.09.2016 г. Мероприятие выполнено. Задолженность по договору на 31.12.2016 г. 3 736,981 (погашена в феврале 2017 года)
32 | Мероприятия по осуществлению врезки водопроводной сети объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс" (СОК) в г.Буденновске по смежеству с территорией парка имени 200-летия г. Буденновска (заявитель ООО "Ставролен") | 18.103 | 31.12.2016 г. | 18.103 | 18.103 |  |  | 18.103 |  | 0 | Постановление РТК СК № 39 от 29.09.2016 г. Заявитель ООО "Ставролен". Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения № ИДПВ-10-18/35-03/07 612 101/39 от 11.10.2016 г. Объект подключен 05.12.2016 г. Мероприятие выполнено.
34 | Мероприятия в г. Пятигорске - г.Лермонтов, по осуществлению врезки водопроводной сети объекта в водопровод № 32/Ж (на Железноводск), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства ОАО "Гидрометаллургический завод" в г. Лермонтове по ул. Промышленная № 7 | 109.271 | 31.12.2016 г. | 109.271 | 109.271 |  |  | 71.026 |  | 38.245 | Постановление РТК СК № 02/3 от 27.01.2016 г. Заявитель ОАО "Гидрометаллургический завод". Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения №ДПВ 10-18/18/07 718 000/07 от 03.02.2016 г. Заключено дополнительное соглашение до 31.12.2017 г.., т.к. водопроводные сети заявителя не готовы к подключению. Оплачено 71026,12 руб.
33 | Мероприятия в г.Железноводске, пос.Иноземцево, пос.Капельница, по осуществлению врезки водопроводной сети объекта в водопровод Северо-Кавказского регионального центра, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в Железноводск, пос.Иноземцево, пос.Капельница Жилого комплекса "ПОЭМА-СИТИ" |  | 31.12.2018 г. |  |  |  |  | 10.567 |  |  | Постановление РТК СК № 02/2 от 27.01.2016 г. Заявитель ООО "ПОЭМА-СИТИ". Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения ДПВ 10-18/34-03/07 712 000/08 от 08.02.2016 г. Подключение планируется в 2018 году. Заявитель, в соответствии с условиями договора внес первый платеж.
| Итого водоснабжение: | 15377.076 |  | 15377.076 | 15377.076 | 0 | 0 | 11612.417 | 0 | 3775.226

## Изменения
Внесение изменений в инвестиционную программу - водоснабжение
Изменения и корректировки в инвестиционной программе утверждены приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 25 октября 2017 г. № 269 "О внесении изменения в инвестиционную программу государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы, утвержденную приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543"
В наименование инвестиционной программы внесены изменены изменения, добавлены слова "(с корректировкой 2016 г., 2017 г.)" Наименование инвестиционной программмы: Инвестиционная программа государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы (с корректировкой 2016 г., 2017 г.)"
№ п/п | Номер мероприятия | Наименование мероприятия в утвержденной инвестиционной программе | Изменения
1 | № 1 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, протяженностью 412 м, в ст.Боргустанской Предгорного района от ул.Комсомольская/ул.Гоголя в район проектируемой жилой застройки микрорайона "Черемушки" | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2019 года на 2018 год. Внесены корректировки по источникам финансирования
2 | № 2 | Проектирование и строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 600 м, в пос.Нежинский Предгорного района от ул.Тепличной (район стелы) до пересечения ул.Тепличная с ул.Форелевой, далее по ул.Форелевой до пересечения с ул. 60 лет Победы | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2019 года на 2018 год. Внесены корректировки по источникам финансирования
3 | № 3 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 1300 м, в пос.Подкумок Предгорного района по ул.Железнодорожной от № 3 до № 65 | Внесены корректировки по стоимости мероприятия, а также по источникам финансирования.
4 | № 4 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 2000 м, в пос.Пятигорский Предгорного района от ул.Садовой № 72 в район проектируемой жилой застройки (в 400 м от старого стадиона) | Внесены корректировки по источникам финансирования.
5 | № 5 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 700 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Спортивной от № 1 до №19 и от № 2 до № 70 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2019 года на 2018 год. Внесены корректировки по источникам финансирования
6 | № 6 | Проектирование и строительство водопроводной сети их полиэтиленовых труб диаметром 500 мм, протяженностью 8500 м, в г. Михайловске от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловска, ул. Ленина, 1) вдоль автодороги Ставрополь - Дубовка до поворота на ул. Выставочную, далее по ул. Выставочной, Орджоникидзе, Заречной, Счастливой, пер. Кизиловскому, ул. Ишкова до ж/д № 71 | Внесены корректировки по источникам финансирования.
7 | № 7 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, протяженностью 500 м, в г.Михайловске по пер. Князевскому от ул. Подлесной до автодороги Ставрополь - Дубовка с подключением к проектируемому водоводу диаметром 500 мм от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловска, ул. Ленина, 1) до ул. Ишкова | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2019 года на 2018 год. Внесены корректировки по источникам финансирования
8 | № 8 | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм, протяженностью 600 м, в г.Михайловске по ул.Коллективной от ул.Гагарина (в районе железнодорожного переезда) до ул.Войкова, № 2 | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2019 года на 2018 год. Внесены корректировки по источникам финансирования
9 | № 9 | Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, протяженностью 550 м, в г. Железноводске от действующего водовода в районе АЗС "Лукойл" г.Железноводска до земельного участка, на котором размещается Объект № 1409 | Без изменений
10 | № 10 | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 225 мм из полиэтиленовых труб протяженностью 301,5 м и диаметром 160 мм из полиэтиленовых труб протяженностью 492,5 м в г.Кисловодске по ул.Катыхина от пересечения ул.Крылова и ул.Катыхина до земельного участка, отведенного под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2018 года на 2017 год. Внесены корректировки по стоимости мероприятия, протяженности сети.
11 | № 11 | Проектирование и строительство насосной станции подкачки производительностью 200 м3/час в г.Кисловодске, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Кисловодске на земельном участке, отведенном под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина г.Кисловодска | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2018 года на 2017 год. Внесены корректировки по стоимости мероприятия.
12 | № 13 | Реконструкция участка существующего водопровода от очистных сооружений водопровода Курсавского группового водопровода на село Солуно-Дмитриевское Андроповского района выполненного из чугунных труб диаметром 300 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 315 мм, протяженностью 350 м и осуществление врезки объекта капитального строительства ООО "Тепличный комбинат "Андроповский" | Без изменений
13 | № 14 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 250 мм на полиэтиленовые труб диаметром 250 мм, протяженностью 196 м, в с. Краснокумское Георгиевского района по ул. Кирова от ул. Строителей, 1В до железной дороги | Внесены корректировки по стоимости мероприятия, а также по источникам финансирования.
14 | № 15 | Реконструкция участка существующего магистрального водовода из стальных труб диаметром 426 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 419 мм, протяженностью 4950 м, в г.Нефтекумске от насосной станции "Промвода" до водопроводного колодца № 8-ПВ по ул.Ленина | Внесены корректировки по источникам финансирования.
15 | № 16 | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500 мм, протяженностью 795 м, на полиэтиленовые трубы диаметром 630 мм, на водоводе, проходящем вдоль автодороги Светлоград-Благодарное с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Строительство площадки "Светлоградская" для выращивания птицы ООО "Кочубеевская птицефабрика" в г.Светлограде Ставропольского края | Без изменений
16 | № 17 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 89 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм, протяженностью 220 м, в с. Винсады Предгорного района по ул. Подгорной от № 102 до № 156 | Внесены корректировки по стоимости мероприятия, а также по источникам финансирования.
17 | № 18 | Реконструкция участка существующего магистрального водопровода из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 2000 м, в ст.Ессентукской Предгорного района по ул.Гагарина от № 25 до № 195 | Внесены корректировки по источникам финансирования.
18 | № 19 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 125 мм, протяженностью 140 м, в с. Новоблагодарном Предгорного района по ул. Балахонова от № 4 (ВК - 21) до № 17 | Внесены корректировки по стоимости мероприятия, а также по источникам финансирования.
19 | № 20 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 630 м, в ст. Суворовская Предгорного района по ул. Калинина от № 2 до № 102 | Внесены корректировки по стоимости мероприятия, а также по источникам финансирования.
20 | № 21 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из асбестоцементных труб диаметром 100-150 мм, протяженностью 6200 м, в г. Михайловске на полиэтиленовую трубу диаметром 315 мм, протяженностью 1200 м (от пер.Советского № 6В по ул.Октябрьской до № 116/2 пересечение с ул.Войкова далее по ул.Войкова) и полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм, протяженностью 5000 м (от ул.Войкова № 224/5 до ул. Гражданской № 2) | Внесены корректировки по источникам финансирования.
21 | № 22 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 1070 м, в г.Ессентуки по ул.Октябрьская от ул.Озерная до ул.Партизанская в целях подключения объектов капитального строительства г.Ессентуки ("Жилой квартал" ул.Октябрьская, 8) | Без изменений
Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 180 м, в г.Ессентуки по ул.Озерная от пер. Садовый до ул.Октябрьской в целях подключения объектов капитального строительства г.Ессентуки ("Жилой квартал" ул.Октябрьская, 8)
Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 180 м, в г. Ессентуки по пер. Садовый до ул.Озерная в целях подключения объектов капитального строительства г.Ессентуки ("Жилой квартал" ул.Октябрьская, 8)
22 | № 23 | Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 3600 м, в г.Железноводске по ул. Советская- ул. Колхозная - жилой район Капельница (от ул. Ивановской до ул. Светлая) | Внесены корректировки по источникам финансирования.
23 | № 24 | Реконструкция участков существующего водовода из чугунных труб диаметром 100-300 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 110 (100) - 300 мм, общей протяженностью 1470 м, в г.Железноводске по ул.Старошоссейная - пер.Промышленный (диаметром 300 мм от ул.Шоссейная до ул.Промышленная, протяженностью 620 м; диаметром 110 мм от ул.Промышленная до пер.Промышленный № 1, протяженностью 850 м) | Внесены корректировки по источникам финансирования.
24 | № 25 | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 670 м, в г.Железноводске по ул.Калинина (от ул.Мироненко до пл.Ленина) | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2019 года на 2018 год. Внесены корректировки по источникам финансирования
25 | № 26 | Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 250 мм, протяженностью 1400 м, по маршруту г.Железноводск - пос.Иноземцево - ул.Пролетарская (от АЗС "Лукойл" до ул.Шоссейная) | Внесены корректировки по источникам финансирования.
26 | № 27 | Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 720 м, в г.Железноводске по ул.Оранжерейная от ул.Ленина до ул.Владимирской | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2019 года на 2018 год. Внесены корректировки по источникам финансирования
27 | № 28 | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 500 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 1000 м, в г.Кисловодске по ул.М.Расковой от пересечения ул.Расковой до ул.Марцинкевича до резервуаров "Ракитной горы" по пер.Ракитному в районе жилого дома № 13 | Внесены корректировки по стоимости мероприятия, а также по источникам финансирования.
28 | № 29 | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 400 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 4700 м, с увеличением пропускной способности трубопровода на участке от распределительного узла "Гора Кольцо" в п.Мирный Предгорного района по ул.Шоссейная, 15 до резервуаров "Суворовские" по ул. Озерной, 4 в г.Кисловодске | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2018 года на 2019 год. Внесены корректировки по источникам финансирования
29 | № 30 | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 630 (600) мм, протяженностью 5500 м, от распределительного узла Гора-Кольцо в п.Мирный Предгорного района по ул.Шоссейная, 15 до НС "Осипенко" по ул.Осипенко 1, в г.Кисловодске | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2018 года на 2019 год. Внесены корректировки по источникам финансирования
30 | № 31 | Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 630 (600) мм, протяженностью 1000 м, проходящего по земельному участку п.Нежинский Предгорного района по направлению на г.Кисловодск, для подачи воды на резервуары "Главный Баязет" по ул.Кутузова, в районе горбольницы г.Кисловодска | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен с 2018 года на 2019 год. Внесены корректировки по источникам финансирования
31 | № 32 | Мероприятия по осуществлению врезки водопроводной сети объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс" (СОК) в г.Буденновске по смежеству с территорией парка имени 200-летия г.Буденновска (заявитель ООО "Ставролен") | Без изменений
32 | № 33 | Мероприятия в г.Железноводске, пос.Иноземцево, пос.Капельница, по осуществлению врезки водопроводной сети объекта в водопровод Северо-Кавказского регионального центра, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в Железноводск, пос.Иноземцево, пос.Капельница Жилого комплекса "ПОЭМА-СИТИ" | Без изменений
33 | № 34 | Мероприятия в г.Пятигорске - г.Лермонтов, по осуществлению врезки водопроводной сети объекта в водопровод № 32/Ж (на Железноводск), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства ОАО "Гидрометаллургический завод" в г.Лермонтове по ул.Промышленная № 7 | Без изменений
34 | № 49 | Мероприятия по осуществлению врезки водопроводной сети объекта "Строительство тренировочной площадки, г.Ессентуки, ул.Шоссейная" к централизованной системе холодного водоснабжения из стальных труб диаметром 300 мм, проходящего в районе объекта по ул.Шоссейной г.Ессентуки между ул.Садовой и Кленовой | Включено новое мероприятие. Постановление РТК СК № 30 от 22 мая 2017 года.
35 | № 50 | Мероприятия в г.Кисловодске, по осуществлению врезки водопроводной сети объекта (2*200 мм) в действующий водовод (Д-400 мм) проходящий в районе ул. Набережная г. Кисловодска, с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов по пр. Победы, 43 в г. Кисловодске" | Включено новое мероприятие. Постановление РТК СК № 20/12 от 31 марта 2017 года.
36 | № 12 | Проектирование и строительство резервуара объемом 3000 м3 в г.Кисловодске, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Кисловодске на земельном участке, отведенном под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина в г.Кисловодске (многоквартирные жилые дома) | Исключено, приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставвропольского края от 17 марта 2017 года № 91